	[image: image1.jpg]



	【法宝引证码】：CLI.4.9880



国家重点工业性试验项目计划管理办法
国家重点工业性试验项目计划管理办法
（１９９０年５月２１日国家计划委员会发布 计科技[90]579号）

第一章　总则
第一条 为了加强国家重点工业性试验项目（以下简称“工业性试验项目”）计划的管理，促使科技成果尽快转化为生产力，特制定本办法。

第二条 工业性试验项目计划，是国家科学技术计划的组成部分，是指令性计划。工业性试验项目计划由国家计委会同有关部门和地方负责编制。

第三条 工业性试验项目是指对国民经济有重大影响的科学研究项目，在取得中间试验成果后还须放大到一定规模进行试验，验证该项技术和装备的可行性及经济的合理性后，才能推广应用的试验项目；是为改变某一行业的生产技术面貌，提高工业设计水平而长期发挥作用的项目。

第四条 工业性试验项目分示范性试验生产线和工业性试验基地。

第二章　计划编报程序
第五条 申报工业性试验项目必须具备的条件：

（一）经国务院有关部门或省、自治区、直辖市、计划单列市计委（计经委）（以下简称主持部门）审核通过；

（二）具有必备的自筹资金；

（三）原材料、水、电、汽等外部条件落实；

（四）承担单位领导得力、组织健全、技术力量较强。

第六条 计划编报及审批：

（一）申报工业性试验项目的单位向其主持部门提出项目建议书；

（二）主持部门进行初评估和综合平衡之后，每年年初、年中，集中向国家计委推荐；

（三）项目建议书经国家计委批准，方可进行工业性试验项目的可行性研究；

（四）主持部门委托有资格的设计单位，根据批准的项目建议书，编制工业性试验项目可行性研究报告，可行性研究报告要进行多方案比较，并组织有关专家论证；

（五）主持部门在可行性研究报告论证的基础上组织编制计划任务书，连同可行性研究报告一式二份报送国家计委。

报送项目计划任务书，要附有行业归口部门和地方计划部门的意见；落实自筹资金、外汇指标、固定资产投资指标、水电汽、原材料外部条件的文件。

涉及银行贷款和环境保护的项目，还要附有当地有关银行和环保部门的评估、审查意见；

（六）国家计委对可行性研究报告、计划任务书进行审核，批准后列入工业性试验项目计划。

第七条 计划任务书批准后，主持部门委托有资格的设计单位，依据计划任务书，进行初步设计。初步设计中，有关工艺设计的内容应吸收提供成果的科研单位参加。初步设计由主持部门组织审批。

初步设计不得改变计划任务书规定的内容和要求。特殊情况需要改变的，由主持部门报国家计委重新审批。

第八条 初步设计总概算超过计划任务书规定总投资１０％以内的项目，其超出部分的资金，由主持部门和承担单位负责解决，在部门和地方的投资规模中安排。超过１０％以上的项目，要按程序重新报批计划任务书。

在建设、试验过程中凡超设计概算的，经主持部门、项目原咨询评估单位和建设单位共同审查后，由主持部门向国家计委报批。超出的投资由主持部门商承担单位解决。

第九条 开工报告由主持部门提出。开工报告的审批权限，按总投资１０００万元（含１０００万元）的限度划分：限下项目的开工报告由主持部门审批，报国家计委备案；限上项目开工报告由主持部门报送国家计委审批。

开工报告批准后，由承担单位向当地有关部门领取建设许可证，组织开工建设。

第三章　经费物资管理
第十条 工业性试验项目的投资，由国家、部门、地方、承担单位共同筹集，以地方筹集为主。引进关键技术和设备所需外汇额度，原则上也应由部门、地方、承担单位共同筹集。

第十一条 用于工业性试验项目的各项资金，包括国家预算内拨款、自有资金、银行贷款等，要纳入项目投资规模。

国家预算内拨款，相应增加项目主持部门的投资规模；部门、地方自筹资金（自有资金、银行贷款），分别纳入部门和地方的固定资产投资规模。

第十二条 批准开工的项目，根据初步设计投资概算、计划进度，安排资金使用。国家预算内拨款，按计划分年度下达；部门、地方和承担单位的资金按批准的用款计划匹配使用。

第十三条 工业性试验项目经费中的国家拨款实行专款专用、有偿使用、超支不补的原则。国家拨款有偿使用办法根据《国务院关于科学技术拨款管理的暂行规定》的精神，分不同情况予以偿还：
（一）示范性试验生产线原则上要偿还国家拨款的６０％以上；

（二）工业性试验基地，以系列产品开发为主，兼搞批量生产，原则上偿还国家拨款的３０％左右；

（三）主要表现为以社会效益为主的项目，原则上不偿还。

第十四条 偿还国家拨款的资金来源，从本项目实现的利润和技术转让收入中偿还，或由承担单位从综合还贷资金和其它资金中偿还。期限及额度按国家计委对计划任务书的批复办理。

偿还手续，由国家计委委托收款单位与项目承担单位签订合同，不签订还款合同的项目不予拨款。

第十五条 项目建设所需钢材、木材、水泥、按投资来源渠道分别解决，其中国家拨款部分所需上述物资，纳入工业性试验物资供应计划；自筹资金部分所需物资，由主持部门商有关方面解决。

第十六条 工业性试验拨款可以跨年度使用，但不得挪用和浪费。国家分配物资不得转手倒卖。违犯者，按有关法律严肃处理。

第四章　组织管理
第十七条 工业性试验项目实行项目负责人资格认证制度。项目负责人由主持部门进行审查，报国家计委备案。

项目负责人对项目全过程负责。特殊情况需要更换项目负责人的，须按本办法重新进行资格认证。

第十八条 工业性试验项目的工程设计、施工、设备购置实行招标制度，通过招标签订合同，明确责任。

第十九条 工业性试验项目要充分利用现有厂房和设备，必要的土建工程必须从严掌握。

第二十条 对项目的执行情况要建立报告和检查制度。

承担单位于每年７月和下年１月将项目执行情况向主持部门作出半年和全年总结报告，并抄报国家计委。

主持部门向国家计委提交项目执行情况的评审意见，国家计委和主持部门随时对项目执行情况进行检查。

第二十一条 建立项目评估制度。

项目计划任务书审批前，对工艺技术、技术经济指标、投资规模、产品市场预测等内容有较大争议的项目，国家计委委托有资格的工程技术咨询单位进行前评估。

项目执行中，依据情况变化和项目进展，国家计委委托有资格的单位有选择地对项目进行中评估。

项目鉴定验收后二年内，由主持部门组织有关专家，对项目的技术经济情况进行后评估。评估报告报送国家计委。

第二十二条 凡出现以下情况，国家计委商主持部门暂停以至撤销工业性试验项目，并发文备案。

（一）项目建议书批准半年内提不出计划任务书的；

（二）计划任务书批复一年半内尚未开工的；

（三）匹配资金或外部条件不能按计划落实的；

（四）发生不可预见的重大事件使项目无法继续进行的。

第五章　鉴定验收和成果推广
第二十三条 完成项目计划任务书所规定的建设、试验内容，稳定达到预期技术经济指标和生产能力，项目承担单位会同设计单位等共同编写工程竣工报告、试验技术总结、产品试用报告、财务决算报告及有关文件，并向主持部门提出鉴定验收报告。

主持部门对鉴定验收报告审核同意后，正式向国家计委提出鉴定验收申请报告。

第二十四条 项目鉴定验收，由国家计委或委托主持部门组织鉴定验收委员会进行。鉴定验收委员会对项目进行全面鉴定后，提出鉴定验收意见，并将全套文件一式二份，报国家计委备案。

第二十五条 通过鉴定验收的项目，由国家计委颁发鉴定验收证书。

第二十六条 工业性试验项目取得成果后，主持部门要有推广计划和具体措施。

第二十七条 工业性试验项目经鉴定验收后所形成的固定资产归国家所有，由主持部门管理。投入正常运转，生产所需流动资金由主持部门商有关银行贷款解决。

第二十八条 工业性试验项目鉴定验收后的产品，纳入国家重点新产品试产计划，享受有关优惠政策。

第二十九条 经过鉴定验收的项目，可参加工业性试验项目成果奖的评定（细则另订）。

第六章　附则
第三十条 本办法自发布之日起执行。

第三十一条 各主持部门可根据本办法，结合本部门、地区重点试验项目的管理情况制订具体的实施办法。

第三十二条 本管理办法由国家计委负责解释。

© 北大法宝：（www.pkulaw.com) 专业提供法律信息、法学知识和法律软件领域各类解决方案。北大法宝为您提供丰富的参考资料，正式引用法规条文时请与标准文本核对。
欢迎查看所有产品和服务。法宝快讯：如何快速找到您需要的检索结果？

 HYPERLINK "http://open.pkulaw.com/helps/69.html" 法宝V6有何新特色？
	 / 
	下载日期：2026/4/5



